苏科教通[2007]107号

关于组织申报“教学质量工程”

实习基地建设和实验教学改革与建设项目的通知

各院（系）:

根据《苏州科技学院关于“本科教学质量与教学改革工程”的实施意见》（苏科[2007]50号）及《苏州科技学院“本科教学质量与教学改革工程”项目实施方案》的文件精神，我校决定启动“教学质量工程”中的实习基地建设项目和实验教学改革与建设项目两个模块的立项申报工作。现对具体申报事宜通知如下：

- 一、立项计划

本次“教学质量工程”立项，包括实习基地建设项目和实验教学改革与建设项目两个模块。为指导项目申报工作，学校分别制定了《苏州科技学院“教学质量工程”实习基地建设项目实施细则》（见附件一）和《苏州科技学院“教学质量工程”实验教学改革与建设项目实施细则》（见附件二）。2007年度的立项计划安排如下：

1、实习基地建设项目

本年度拟对50个实习基地进行立项建设，其中10个作为学校的重点项目进行建设，其余作为学校的一般项目进行建设。项目申报数量分配见附件三。各院（系）根据学校分配指标组织项目申报与评审，确定校级实习基地建设项目，再按40%的比例从中遴选推荐学校重点项目（不足一个按一个项目推荐）。具体立项要求详见附件一。

2、实验教学改革与建设项目

（1）课程项目

本年度拟对50门课程的实验项目进行立项建设，其中15门作为学校的重点项目进行建设，其余作为学校的一般项目进行建设。项目申报数量分配见附件四。各院（系）根据学校分配指标组织项目申报与评审，确定校级建设项目，再按50%的比例从中遴选推荐学校重点项目（不足一个按一个项目推荐）

（2）课程群项目

本年度拟启动3个课程群作为学校的重点项目进行建设。

具体立项要求详见附件二。

- 二、申报要求

各院（系）应根据项目实施细则，结合本单位实际情况，积极组织项目申报与评审（参照学校相关规定制订项目评审管理办法）。

所有项目申报均须填写《苏州科技学院“教学质量工程”实习基地建设项目立项申请书》及《苏州科技学院“教学质量工程”实验教学改革与建设项目立项申请书》。申请书从教务处主页“表格下载”栏目中下载。

- 三、材料申报及时间安排

- 1、各院（系）接到通知后，尽快组织各级项目的申报与评审，并将评审通过的项目申请书（一式两份）在规定时间内交教务处实践教学科，同时将电子稿发至sjk01@mail.usts.edu.cn。

2、申报截止时间为2008年1月10日，逾期不予受理。

教  务  处

二○○七年十二月二十六日

附件一  苏州科技学院“教学质量工程”实习基地建设项目实施细则

附件二  苏州科技学院“教学质量工程”实验教学改革与建设项目实施细则

附件三  校级实习基地建设项目数量分配表

附件四  校级实验教学改革与建设项目——课程数量分配表

附件一

苏州科技学院

“教学质量工程”实习基地建设项目实施细则

为落实《苏州科技学院关于“本科教学质量与教学改革工程”的实施意见》（苏科[2007]50号）及《苏州科技学院“本科教学质量与教学改革工程”项目实施方案》文件精神，加强实习基地管理，逐步建成规范化的实习基地群，提升我校实践教学水平，特制订本实施细则。

一、项目建设目标

实习基地是学生了解社会和企事业单位、接触生产实践的桥梁，对训练和培养学生的创新精神、创业能力和实践能力有着十分重要的作用。为了进一步加强基地建设，规范基地管理，我校在“十一五”期间拟立项建设150个实习基地，其中50个作为学校的重点建设项目。力争在“十一五”末，将我校的教学实习基地建设成规范化、高水平的实习基地群，从而提升我校实践教学水平。

- 二、项目立项原则

1、实习基地建设应遵循“全面推动、规范建设、择优资助、效益评估”的原则，对已有实习基地进行规范和深化，并大力拓展新的基地建设。

2、实习基地项目应符合学校发展定位要求，与专业培养目标及实践教学体系相一致。

3、项目所在单位在确定立项项目时，应突出重点，把受益面大、教学条件好且对人才培养有长远影响的实习基地，作为本单位的重点项目向学校推荐。

4、所有实习基地均应有计划有组织地进行建设。校级重点项目由各学院限额申报，学校统一组织评审；校级一般项目由学校根据专业数目下达指标，由学院组织评审并报教务处备案。

- 三、项目申报要求

申报校级实习基地建设项目应以项目组形式提出申请（不直接受理个人申请），并填写《苏州科技学院“教学质量工程”实习基地建设项目立项申请书》（一式两份）。

1、项目负责人

（1）项目负责人必须是我校在职人员，具有硕士以上学位或中级以上职称，同时具有相关的专业知识和组织协调能力。

（2）项目负责人不能同时申请两个以上的同类项目。

（3）项目申请人如有同类在研项目或有过验收不合格的相关项目，不能再次申报。

2、项目申报评审程序

（1）项目负责人按要求填写申请书，所在单位进行初审并签署意见后统一报送教务处。

（2）学校组织专家对项目进行评审。

（3）学校对已通过评审的项目下达立项通知并分配经费。教务处及相关单位将按照有关规定对项目的实施过程进行监控和管理。

- 四、项目管理

1、实习基地建设项目管理采用分级立项、分级管理的方式。学校负责年度计划的制定和校级重点项目的立项审定及项目运行管理等工作；学院（系）负责校级重点项目的推荐和一般项目的立项审定及运行管理等工作。

2、为配合实习基地建设项目立项工作的开展，各院（系）应根据专业特点制订实习基地建设目标和内容，确保建设项目的有效运转。

3、实习基地建设项目定期组织申报及评审，项目建设周期一般为两年。

4、立项项目采取中期检查和结题验收的办法进行管理。在建项目因某种原因中途停止实施或需延期完成，应及时向教务处提交书面报告。

5、项目经费专款专用，根据各项目的进展情况分期下拨。

6、项目管理实行项目负责人制度，如项目负责人发生变化，应经主管部门批准备案。

- 五、项目验收与评估

1、实习基地建设项目验收指标

（1）签定协议。所建基地须与我校正式签订协议，明确双方的责任、权利及义务，协议有效期在3年（含3年）以上。

（2）挂牌。对于已立项建设的实习基地，均须正式挂牌。

（3）实习基地应具有区域优势或行业代表性，能满足培养方案所规定的实习教学要求。

（4）实习基地应具有一定数量的专兼职指导教师队伍，可指导学生完成实习任务。

（5）实习基地管理规范化，对学生实习能进行必要的组织、指导和管理，并提供必要的实习活动场所及相应的劳保、安全设施。

（6）在实习基地的实践教学程序规范、手续完备、过程材料齐全、档案完整。对学生每年的实习过程材料、实习基地的相关管理材料及聘用指导教师的相关证明材料以及年度实习总结报告等资料保存完整（具体管理办法由二级学院制订）。

2、实习基地建设项目的验收

（1）实习基地建设项目完成后，项目负责人应对项目实施情况及经费使用情况、项目建设所取得的主要成果等进行全面总结和归纳，形成项目验收报告，向项目主管部门提出验收申请。

（2）学校组织专家对校级项目进行验收和评估，并公布验收评估结果。

附件二

苏州科技学院

“教学质量工程”实验教学改革与建设项目实施细则

为了落实《苏州科技学院关于“本科教学质量与教学改革工程”的实施意见》（苏科[2007]50号）及《苏州科技学院“本科教学质量与教学改革工程”项目实施方案》文件精神，提高我校实验教学水平，构建培养学生实践创新能力的实验平台，特制定本实施细则。

“教学质量工程”实验教学改革与建设项目模块由课程项目、课程群项目、创新性项目、开放实验室建设项目和示范实验中心建设项目五部分组成，本细则适用于该模块的前三部分，后两部分的实施细则由设备处另行发布。

- 一、项目建设目标

实验教学是培养学生综合能力的重要途径，实验项目的内容设定对提高学生实践能力具有重要作用。通过实验教学改革与建设立项，对我校目前开设实验的200多门课程（环节）全面展开实验项目建设，进一步完善与提升实验内容。力争在十一五末实现开设有较高水平的综合性或设计性实验的课程门数达到有实验课程门数的80%以上；对培养方案中设置的综合实践环节，积极开展创新性项目探索。通过实验教学改革与建设，为精品课程和品牌特色专业建设提供强有力的支撑，同时为示范实验中心建设以及财政部专项资助的实验室建设奠定基础。

- 二、项目立项原则

1、实验教学改革与建设项目应遵循“全面推动、规范建设、择优资助、效益评估”的原则。

2、实验教学改革与建设项目应符合学校发展定位要求，与专业培养目标和实践教学体系相一致。

3、项目所在单位在确定立项项目时，应突出重点，把受益面大、教学条件好且对人才培养有长远影响的实验教学改革与建设项目，作为本单位的重点项目向学校推荐。

4、所有实验课程（环节）均应有计划有组织地进行建设。校级重点实验教学改革与建设项目由各学院申报，学校统一组织评审；校级一般项目由学校下达指标，由学院组织评审并报教务处备案。

- 三、立项范围及内容

根据培养方案要求，从学科基础课、专业基础课、专业课和专业方向课、基础实践环节及专业实践环节等部分，筛选出200多门课程进行课程实验或课程群实验项目建设；对于独立设置的综合性实践环节，开展创新性项目建设试点，以培养学生的创新实践能力和创新精神。

1、课程项目建设

根据培养方案设置的相关课程（环节）的要求，遴选150门课程进行全面的实验项目建设，其中50门课程为学校重点建设项目，并要求每门建成不少于2个综合性或设计性实验项目。

2、课程群项目建设

根据培养方案的课程设置要求，遴选10个课程群进行实验项目的优化与整合，作为学校重点项目进行全面建设。要求每个课程群应建成含有三个以上综合性或设计性实验项目。

3、创新性项目建设

对于独立设置的综合性实践环节，试点开展20项创新性项目建设，并将其作为学校的重点项目进行建设。

- 四、项目申报要求

项目申报应以项目组形式提出申请（不直接受理个人申请），并填写《苏州科技学院“教学质量工程”实验教学改革与建设项目申请书》（一式两份）。

1、项目负责人

（1）项目负责人必须是项目申报单位在职人员，具有副高以上职称，或具有硕士以上学位且具有中级以上职称，同时具有相关的专业知识和组织协调能力。

（2）项目负责人不能同时申请2个以上的同类项目。

（3）项目申请人若有在研项目或验收不合格的相关项目，不能再次申报同类项目。

2、项目申报评审程序

（1）项目负责人按要求填写申请书，所在单位进行初审并签署意见后统一报送教务处。

（2）学校组织专家对项目进行评审。

（3）学校对已通过评审的项目下达立项通知并分配经费。教务处及相关单位将按照有关规定对项目的实施过程进行监控和管理。

- 五、项目管理

1、实验教学改革与建设项目管理采用统一立项、分级管理的方式。学校负责年度计划的制定和校级重点项目的立项审定及项目运行管理等工作；学院（系）负责校级重点项目的推荐和一般项目的立项审定及运行管理等工作。

2、为配合实验教学改革与建设项目立项工作的开展，各院（系）应根据专业课程特点，制订实验教学改革与建设具体目标内容和要求。

3、校级实验教学改革与建设项目定期组织申报及评审，项目建设周期一般为两年。

4、立项项目采取中期检查和结题验收的办法进行管理。在建项目因某种原因中途停止实施或需延期完成，应及时向教务处提交书面报告。

5、项目经费专款专用，根据项目进展情况分期下拨项目经费。

6、项目管理实行项目负责人负责制，如项目负责人发生变化，须经主管部门批准备案。

- 六、项目验收与评估

1、实验教学改革与建设项目验收指标

（1）实验教材内容能反映课程内容与体系改革以及实验教学改革和研究的成果。

（2）有符合培养目标和要求的实验教学大纲。实验内容的深度和广度与课程大纲和专业培养目标及规格相适应。

（3）实验指导书符合《实验教学大纲》的要求，其内容应覆盖《实验教学大纲》中的每个实验项目。实验指导书的内容应包括实验目的、实验原理、实验仪器设备及其使用方法、实验操作的步骤和要求、实验数据记录整理的要求以及实验结论和问题（思考题）。

（4）有校级以上的获奖成果，如教学成果奖、优秀课程奖等或在项目结题两年内至少发表1篇实验教学研究论文。

（5）实验准备充分，指导认真，采用启发式、讨论式开展实验教学，新开实验有实验试作情况记录。要求学生做实验前要进行预习，并有预习报告，做实验要有原始记录，实验完成后有实验报告。整个实验过程有实验运行记录。

（6）有科学规范的考核、考试制度（包括实验考核办法及评分标准）

（7）每门课程有不少于2个具备较高水平的综合性或设计性实验项目。每个综合性或设计性实验项目有不少于3人的专家小组对项目的认定意见（有关要求参见苏科教通[2006]86号文件“关于开展综合性、设计性实验项目申报认定工作的通知”）。实验完成后有实验总结与效果分析。

（8）根据所开设的实验教学内容配置有相应的仪器设备并且数量配置合理，能满足实验教学的需要。

（9）项目建设相关成果应在校园网实验网络教学平台发布。

2、实验教学改革与建设项目的验收内容及程序

（1）项目建设完成后，项目负责人应对项目实施情况、经费使用情况、所取得的主要成果等进行全面总结，形成项目验收报告，向项目主管部门提出验收申请。

（2）学校组织专家对校级项目进行验收和评估，并公布验收评估结果。

附件三

校级实习基地建设项目数量分配表

| 序号 | 院（系）名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与城市规划学院 | 5 |
| 2 | 环境科学与工程学院 | 8 |
| 3 | 土木工程学院 | 7 |
| 4 | 电子与信息工程学院 | 5 |
| 5 | 经济与管理学院 | 4 |
| 6 | 人文学院 | 5 |
| 7 | 教育与公共管理学院 | 4 |
| 8 | 数理学院 | 3 |
| 9 | 化学与生物工程学院 | 4 |
| 10 | 传媒与视觉艺术学院 | 3 |
| 11 | 外国语学院 | 2 |

附件四

校级实验教学改革与建设项目——课程数量分配表

| 序号 | 院（系）名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与城市规划学院 | 2 |
| 2 | 环境科学与工程学院 | 10 |
| 3 | 土木工程学院 | 4 |
| 4 | 电子与信息工程学院 | 10 |
| 5 | 经济与管理学院 | 2 |
| 6 | 教育与公共管理学院 | 2 |
| 7 | 数理学院 | 4 |
| 8 | 化学与生物工程学院 | 10 |
| 9 | 传媒与视觉艺术学院 | 6 |